## Sheet1
Week | Day | Person | Task
1 | الأحد | منة | تقسيم المهام + تنظيم Google Drive (قوالب مجلدات/تسميات)
1 | الأحد | مصطفى | بحث “الأقمشة الذكية” (صفحة)
1 | الأحد | عمر | جمع 10 صور Moodboard
1 | الأحد | يوسف | تحليل 3 منافسين + جدول مقارنة
1 | الإثنين | الكل | إكمال أجزاء البحث/الصور ورفعها
1 | الإثنين | منة | متابعة الجودة + توحيد أسماء الملفات
1 | الثلاثاء | يوسف | تجميع البحث في PDF (3 صفحات)
1 | الثلاثاء | منة | مراجعة صياغة وتنسيق
1 | الثلاثاء | مصطفى + عمر | إضافة أي نواقص (صور/مراجع)
1 | الأربعاء | عمر + مصطفى | مسودة Moodboard (صور/ألوان/ملمس)
1 | الأربعاء | يوسف | اقتراح 2 سكيم ألوان أولي
1 | الأربعاء | منة | ترتيب اللوحة وتعليقات
1 | الخميس | اجتماع | مراجعة واعتماد البحث + اللوحة
2 | الأحد | الجميع | Brainstorm جماعي (الأربعة) وفق معايير: السهولة/التميّز/الملاءمة
2 | الاثنين | مصطفى | 5 أسماء مقترحة (مع تبرير قصير)
2 | الاثنين | يوسف | 3 سلوغان قصيرة مؤثرة
2 | الاثنين | منة | ضبط Tone of Voice
2 | الثلاثاء | منة | تصفية لأفضل 3 أسماء
2 | الثلاثاء | عمر | إدماج الاسم/السلوغان في الـMoodboard (تايبوجرافي بسيط)
2 | الأربعاء | يوسف + مصطفى | تجارب ألوان خفيفة (2 سكيم)
2 | الأربعاء | منة | ملاحظات واعتماد سكيم واحد مؤقت
2 | الخميس | اجتماع | قفل الـMoodboard النهائي + توثيق الأسماء/السلوغان
3 | الأحد | الجميع | 3 سكتش لكل شخص (مجموع 12)
3 | الاثنين | عمر (Lead) + مصطفى + يوسف + منة | اختيار 3 أفضل سكتش + تحويل لنسخ ديجيتال + تعليقات مبدئية
3 | الثلاثاء | مصطفى + يوسف + عمر + منة | تبديل أدوار لتحسين الشعارات + مراجعة دورية
3 | الأربعاء | الجميع | اختبار أحادي اللون + قابلية الاستخدام بحجم صغير
3 | الخميس | الجميع | جلسة اختيار 3 Concepts النهائية
4 | الأحد | مصطفى + عمر + يوسف + منة | توزيع مهام تطوير الشعار + كتابة قواعد استخدام
4 | الاثنين | الجميع | تحسين منحنيات/موازين/Grid
4 | الثلاثاء | منة | مراجعة جودة دقيقة + تجارب أبيض وأسود
4 | الأربعاء | الجميع | تلوين تجريبي وفق Moodboard
4 | الخميس | الجميع | اعتماد نهائي + تصدير الملفات
5 | الأحد | مصطفى + يوسف | تقديم 3 لوحات ألوان و3 ترشيحات خطوط
5 | الاثنين | عمر + منة | تركيب Style Tile مبدئي + مراجعة مواءمة مع الشعار
5 | الثلاثاء | الجميع | اختبارات قابلية القراءة/التباين (AA/AAA)
5 | الأربعاء | الجميع | تحسين نهائي للألوان والخطوط
5 | الخميس | الكل | اعتماد Style Tile وحفظه كمرجع
6 | الأحد | منة | كتابة محتوى دليل الهوية (Do/Don’t)
6 | الاثنين | مصطفى + يوسف | تصميم Layout الصفحات والأيقونات
6 | الثلاثاء | عمر | أمثلة تطبيقية (Stationery/Buttons)
6 | 6 | 6 | 6
6 | الخميس | الكل | تصدير PDF الدليل (10 صفحات)
7 | الأحد | منة | كتابة Copy لكل Poster
7 | الاثنين | مصطفى | تصميم Poster Awareness
7 | الثلاثاء | عمر | تصميم Poster Product
7 | الأربعاء | يوسف | تصميم Poster Lifestyle
7 | الخميس | منة + الكل | مراجعة وتوحيد الهوية للبوسترات
8 | الأحد | منة | كتابة نقاط Journey وImpact
8 | الاثنين | مصطفى | تصميم Infographic Journey
8 | الثلاثاء | عمر | تصميم Infographic Impact
8 | الأربعاء | يوسف | توحيد الألوان والأيقونات
8 | الخميس | الكل | اعتماد وتصدير الانفوجرافيكس
9 | الأحد | منة | كتابة التقويم التحريري والنصوص والهاشتاجات
9 | الاثنين | مصطفى | تصميم Post 1 و Story 1
9 | الثلاثاء | عمر | تصميم Post 2 و Story 2
9 | الأربعاء | يوسف | تصميم Post 3 و Post 4
9 | الخميس | منة + الكل | تصميم بانرات LinkedIn Header و Web Hero
10 | الأحد | مصطفى + عمر + يوسف | تقسيم مهام Mockups (T-Shirt, Hoodie, Tote)
10 | الاثنين | الجميع | تنفيذ 3 Mockups أمامية
10 | الثلاثاء | الجميع | تنفيذ 3 Mockups خلفية
10 | الأربعاء | منة | ضبط الألوان والظلال والاتساق
10 | الخميس | الكل | تصدير النسخ النهائية من Mockups
11 | الأحد | منة | إعداد مخطط العرض وتقسيم الشرائح
11 | الاثنين | مصطفى | تصميم قالب عرض الشرائح
11 | الثلاثاء | عمر | إدخال الصور والـMockups والإنفوجرافيكس
11 | الأربعاء | يوسف | صياغة نصوص موجزة وأرقام Call-To-Action
11 | الخميس | منة + الكل | المراجعة النهائية وتصميم 3 بانرات عرض
12 | الأحد | منة | إعداد قائمة تحقق شاملة
12 | الاثنين | مصطفى | مراجعة جودة الملفات النهائية
12 | الثلاثاء | عمر | تنظيم المجلدات النهائية
12 | الأربعاء | يوسف | كتابة التقرير النهائي
12 | الخميس | الكل | تسليم المشروع وجلسة Wrap-up